## Sheet1
|  | 2월 3주 (2/11) | 2월 4주 | 2월 5주 3월 1주 | 3월 2주 | 3월 3주 | 3월 4주 | 3월 5주 | 4월 1주 | 4월 2주 | 4월 3주 | 4월 4주 | 4월 5주 5월 1주 | 5월 2주 | 5월 3주 | 5월 4주 | 5월 5주 6월 1주 | 6월 2주 | 6월 3주 | 6월 4주 | 6월 5주
개발자원 수집 및 기초 학습 | 보드 구매, 서적 구매
Tool 사용방법 (보드 입고 후 진행 예정)
RTL 합성 및 구현
Verilog 기본 문법 및 HDL 예제 풀이 (GPIO 제어)
I2C | I2C Interface 구현(W/R)
Image Sensor Init
Imgae Data를 HDMI로 출력 | MIPI Data to AXI data Bus Module
AXI VDMA Module
Video Flow Control Block
Video Output