## Sheet1
|  | 2월 3주 (2/13) | 2월 4주 | 2월 5주 3월 1주 | 3월 2주 | 3월 3주 | 3월 4주 | 3월 5주 | 4월 1주 | 4월 2주 | 4월 3주 | 4월 4주 | 4월 5주 5월 1주 | 5월 2주 | 5월 3주 | 5월 4주 | 5월 5주 6월 1주 | 6월 2주 | 6월 3주 | 6월 4주 | 6월 5주
구매 | 보드 구매, 서적 구매
스터디 | Tool 사용방법 (보드 입고 후 진행 예정)
RTL 합성 및 구현
Verilog 기본 문법 및 HDL 예제 풀이 (GPIO 제어)
교육 - 1차 | 1차 교육(Zynq를 이용한 SoC 개발 입문) | [5 empty] | 3/18~19
개발 (I2C W/R) | I2C Interface 구현(W/R)
Image Sensor Init
개발 (MIPI data RX) | MIPI Data to AXI data Bus Module
AXI VDMA Module
교육 - 2차 | 2차 교육(Zynq SoC Architecture 이해 및 설계) | [12 empty] | 5/8~9
개발 (Video Output) | Video Flow Control Block
Video Output
최종 TEST | Test 및 Dubeging
| 1차 교육(Zynq를 이용한 SoC 개발 입문) | 위두솔루션 | 550000
| 2차 교육(Zynq SoC Architecture 이해 및 설계) | 리버트론 | 700000